## Sheet1
项目名称 | blade分析
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-25 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-03-29 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | 类图复杂，展示效果差，建议把每个类单独列出，再列出每个类之间的关联，方便讲解，也方便同学们理解 |  | ppt图像错误 | G组付强 | 中等 | 本周对之前的类图进行更高层次的抽象
2 | 目录下方 | 没有版本变更记录，也没有提交日期和编写人、审核人 |  | 文档缺失 | D组温元祯 | 初等 | 建议添加
3 | 第7页 | 第二张表没有标号 |  | 文档版式错误 | D组温元祯 | 初等 | 建议添加标号和表的说明
4 | 第8页3.1的2） | 功能列表中的选项最后的标点符号没有统一，有的是句号，有的是顿号，有的没有标点符号 |  | 文档版式错误 | D组温元祯 | 初等 | 建议统一改为句号或者统一没有标点符号
5 | 第9页 | 3.1中的三级标题字体加粗，3.2中的三级标题未加粗 |  | 文档版式错误 | D组温元祯 | 初等 | 建议统一字体类型
6 | 第17页 | 第一个框中的出错信息行未对齐 |  | 文档版式错误 | D组温元祯 | 初等 | 建议对齐
7 | 引言 | 需要在引言的部分加上对文档的版本号和编制人、审核人的说明，最好是个表格的形式 |  | 文档版式错误 | D组温元祯 | 中等 | 建议修改
8 | 3.3节 | 用例截图空白地方不要截取太多，看不清里面的内容 |  | 文档版式错误 | D组王春柳 | 初等 | 建议修改
9 | 1.3、4.3和4.4节 | 文中有许多标有TODO的地方，应该是内容没有写完，请补充完整 |  | 文档内容错误 | D组王春柳 | 初等 | 请补充完整
10 | Github目录 | 找了好久才找到需求规格说明书，这个不是实验一了；建议修改一下目录结构 |  |  | D组王春柳 | 初等 | 建议修改一下目录结构
11 |  | 在github找到最新的需求说明就是上周五提交的版本，好多还写着TODO的注释，不知道是不是你们组的最新需求说明，鉴于老师要求周三完成评审，我就先评审了 |  | 文档内容错误 | D组李岳檑 | 初等
12 |  | 功能需求有八条，RUCM模型最后只有七个，第八个拦截功能缺少。 |  |  | D组李岳檑 | 中等
13 |  | 性能需求属于非功能性需求的一种，贵组文档中的性能需求里可配置性和可扩展性明显不是性能需求，而属于非功能性需求。建议重新命名此章节标题。 |  | 文档内容错误 | D组李岳檑 | 中等
14 |  | 按照本科毕设的规范，图表命名会分章节，第二章的图就是图2.x 但是这个有待商榷，毕竟需求里图也不是很多。 |  | 文档版式错误 | D组李岳檑 | 中等
15 | 3 详细需求 | 除了这些功能需求和性能需求，缺少一些非功能需求，例如跨平台等 |  | 文档缺失 | C组郭炜锋 | 初等
16 | 3.2 用例图建模 | 框架用例图好像有点不详细，希望之后更新 |  | 文档内容错误 | C组郭炜锋 | 初等
项目名称 | blade分析
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-24 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-03-24 |  | 评审方式 | 课堂讨论
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中无需求分析内容 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 本周对之前的类图进行更高层次的抽象
2 |  | 数据交互是否有缓存 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 有缓存，本块内容未具体细看，本周详看
3 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中类图不详细 |  | ppt图像错误 | 群众 | 中等 | 上周的类图是按照块分析的，本周将进行更高层次的抽象
4 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中所给用例图过于简单，不完整 |  | ppt内容存在疑问 | 群众，刘超老师 | 中等 | 重新分析用例，所有用例图重新绘制