## 4月1日小组会议
会议时间 | 2017-04-01 20:00
会议地点 | 新主楼G座
人员 | 签到 | 分配任务
穆鹏飞 | 到 | 数据库部分用例进一步分析，绘制时序图。
胡明昊 | 到 | 重新分析框架的IOC模块，制作ＲUCM用例。整理git仓库
汪晓燕 | 到 | 进一步完善需求文档，协助绘制部分RUCM等。
刘晔 | 到 | 重新分析请求响应用例，绘制说明时序图等。
会议 内容 总结 | 分配了接下来的任务，为需求评审工作做准备。