## Sheet1
项目名称 | Blade
文档名称 | 软件需求分析说明书 |  | 版本号 | 1.6
提交日期 | 2017-05-03 |  | 编制人 | 刘晔
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 修改人 | 发现人 | 严重性 | 修改说明
1 | 3.1 3.2 3.4 | 请求响应类图用例描述不具体 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 刘超老师 | 中 | 接受并修改
2 | 目录、全文 | 目录页码错误、部分用词不恰当 |  | 文档内容错误 | 汪晓燕 | 刘超老师 | 中 | 接受并修改
3 | RUCM用例模型 | 部分用例存在问题 |  | 文档内容错误 | 汪晓燕 | 刘超老师 | 高 | 接受并修改
4 | 6.2 | 测试方案描述不具体 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 刘超老师 | 中 | 接受并补充
5 | 2.3 假设和约束 | 操作一致性为说明 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 刘超老师 | 中 | 添加操作一致性说明
6 | 3 需求分析 | 用户需求没有解释也没有涉及 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 刘超老师 | 中 | 删除用户需求，因为组内认为用户需求就是功能需求与非功能需求的结合
7 | 3.3 用例图建模 | 这些用例描述的是什么？业务需求？功能需求？ |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 刘超老师 | 中 | 将之前描述不清的用例图，改为功能需求用例图
8 | 图15 配置用例模块类图 | Const是“枚举类”吗？且仅用于基本配置类？ 2． 配置类：空白处应当删掉。其他类图同样。 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 刘超老师 | 中 | 删除Const类，类的空白处进行删除
9 | 图4 用例图 | 数据库操作是个“虚”用例？UML里没有这样的用例。可以讲数据库作为一个单独的“系统”，为开发人员提供4个用例 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 刘超老师 | 高 | 修改用例图，添加数据库子系统
10 | 3.5 | 对每张类图，应有说明，比如：类图（包）的概要说明；类的概要说明（用途、功能）等。 2． 应建立这些类与用例说明（RUCM）中涉及到的操作或数据项之间的对应关系。可以造一张简表。从而 a) 说明哪些类是与某个或某些用例直接相关的？哪些不直接相关，而只是辅助用于实现特定功能的？ b) 并可据此检查，在这两组模型中，是否有“丢漏”或“不一致”的问题。比如，至少用例中提及的输入输出数据项、对象及其属性和操作等，在类图中都有对应的内容。 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞，胡明昊，刘晔 | 刘超老师 | 高 | 添加类图说明，添加类图对应RUCM信息
11 | 4.1 | 步骤有11步？与下面的8步如何对应 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 刘超老师 | 高 | 修改时序图
12 | 全文 | 部分标点符号使用存在不当地方 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 刘超老师 | 高 | 修改标点符号