## 5月2日小组会议
会议时间 | 2017-05-02 20:00
会议地点 | 新主楼G座
人员 | 签到 | 分配任务
穆鹏飞 | 到 | 进行IOC基本原理的学习,更新Mpp.更正文档部分内容.
胡明昊 | 到 | 完成初步的blade单元测试工具,根据刘超老师批注更正进度管理报告.
汪晓燕 | 到 | 汇总刘超老师批注，并更新需求文档中不规范的部分内容．
刘晔 | 到 | 做好会议记录,根据刘超老师批注,更正会议记录标题错误,更正文档部分内容.
会议 内容 总结 | 分配了接下的任务,根据评审意见更正文档部分,另外,进行软件改进部分的初步工作