## Sheet1
项目名称 | Dex2jar的测试及优化
文档名称 | 需求规格说明书 |  | 版本号 | 1.2
提交日期 | 2017-04-06 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-04-06 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 封面 | 封面写了版本为1.1，但实际版本为1.2 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 初等 | 修改版本号
2 | 1.4参考文献 | 参考文献格式不正确 |  | 文档版式错误 | 胡明昊 | 中等 | 修改参考文献为标准的样式
3 | 3.11 获取apk文件 | 用例是系统和用户之间的交互，RUCM是描述交互的过程。但3.1.1描述的是系统外，用户需要做的准备操作，不是用户想要系统提供的服务。 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 高等 | 重新考量用例
4 | 3.1.2 dex文件生成 | RUCM的标准中要求，描述的主语必须为系统或参与者之一，并且RFS必须指向分支点的序号 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 高等 | 查看高软课程PPT中需求阶段的RUCM标准
5 |  | RUCM没有考虑异常事件流 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 高等 | 建议修改
6 |  | RUCM的基本事件流过于简单 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
7 |  | 运行环境建议添加硬件的最低要求 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
8 |  | RUCM用例描述有点简单，异常流未加入。 |  | 文档内容错误 | 刘晔 | 高等 | 建议修改
9 |  | 需求文档内容不够丰富，程序运行截图等不应当在需求阶段出现。 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 初等 | 建议修改
10 | 文档 | 字体格式大小不符合标准 |  | 文档版式错误 | 汪晓燕 | 初等 | 建议修改
项目名称 | blade分析
文档名称 | 需求分析 |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-24 |  | 编制人 | 汪晓燕
评审日期 | 2017-03-24 |  | 评审方式 | 课堂讨论
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中无需求分析内容 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 本周对之前的类图进行更高层次的抽象
2 |  | 数据交互是否有缓存 |  | ppt内容存在疑问 | 群众 | 初等 | 有缓存，本块内容未具体细看，本周详看
3 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中类图不详细 |  | ppt图像错误 | 群众 | 中等 | 上周的类图是按照块分析的，本周将进行更高层次的抽象
4 | 幻灯片\需求分析-第三周.pdf | ppt中所给用例图过于简单，不完整 |  | ppt内容存在疑问 | 群众，刘超老师 | 中等 | 重新分析用例，所有用例图重新绘制