## Sheet1
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1).docx |  | 版本号 | 1.0
提交日期 | 2017-03-25 |  | 编制人 | B组
评审日期 | 2017-03-30 |  | 评审方式 | 课堂讨论
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1) | 术语和缩略语过少，只看到了缩略语，很多领域术语没有看到 |  | ppt内容存在疑问 | 汪晓燕 | 初等 | 建议添加
2 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1)/3.4.1读取数据 | 用例图基本事件流第一步引入了未定义的用例“导入paths包” |  | ppt内容存在疑问 | 汪晓燕 | 初等 | 建议修改
3 | 实验一/软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1)/3.4.1导入工具包 | 不完整，缺少异常事件流 |  | ppt图像错误 | 汪晓燕 | 中等 | 建议修改
4 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1)(1) | 功能需求希望可以与用例进行匹配 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
5 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 用例图的选择模型与搭建神经网的Include关系有待商榷 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
6 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 读取数据的rucm没有4验证路径没有异常事件流 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
7 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 图1 用例图中的“文件读取”看起来并不是一个用例，用例描述的是用户想要完成的业务。不应该用户读取文件，只是为了读取文件。。。如果改成读写文件，就好多了。 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 中等 | 建议修改用例的描述
8 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | RUCM中考虑了很多异常，个人觉得还需要考虑中断异常和运行时异常，例如被用户关闭、或断电情况下不可抗的硬中断，Torch平台会给出什么反应。 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 初等 | 完善RUCM
9 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 文档目录页分级目录没有缩进，不清晰，阅读有困难。 |  | 文档版式错误 | 刘晔 | 初等 | 分级目录缩进
10 | 实验一：软件需求分析/《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档v1.0(1) | 用例“随机生成数据”中提到用户输入命令随机生成大量数据，与用例"输入命令"有重叠，两用例之间关系未明确。 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 中等 | 随机生成数据可以注明是输入命令用例中的特例。
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档.docx |  | 版本号 | 1.4
提交日期 | 2017-04-06 |  | 编制人 | B组
评审日期 | 2017-04-06 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 1.4 | 术语和缩略语过少，在文档中看到了很多专有词汇但是在术语表中都没有介绍 |  | 文档内容存在疑问 | 汪晓燕 | 中等 | 建议添加
2 | 3.4.1 | 用例图基本事件流第一步引入了未定义的用例“导入paths包” |  | 文档内容错误 | 汪晓燕 | 高等 | 建议修改
3 | 3.4.3 | 用例图基本事件流第一步引入了未定义的用例“导入nn包” |  | 文档内容错误 | 汪晓燕 | 高等 | 建议修改
4 | 4.1 | 硬件要求中的 CPU部分建议量化，说一下最低条件是什么，主流CPU到底主流到什么地步 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
5 | 3.4.1 | 文件读取RUCM读取的后置条件是否应该为读取成功/失败，这样做用户友好性可能好一些 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 初等 | 建议修改
6 | 3.4.4 | 训练网络RUCM 基本事件流"torch平台 Validates that 命令"后是否应该还有操作，否则怎么体现"训练网络"这一用例 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 中等 | 建议修改
7 | 3.4.5 | 随机生成数据RUCM 基本事件流验证完命令后续无操作，其他RUCM也有类似问题，建议修改 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 高等 | 建议修改
8 | 目录 | 字体大小和行距不同 |  | 文档版式错误 | 胡明昊 | 初等 | 修改样式
9 | 3.4.1 文件读取数据 | VALIDATES THAT用法不正确，该关键词表示，后面的命题一定要为真才可以继续运行，而“命令”不是一个命题 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 高等 | 修改RUCM
10 | 3.4.2 导入工具包 | steps3 “且”后面的部分不是一个动作，可以作为步骤四使用验证语句。 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 中等 | 修改RUCM
11 | 文档 | 应当对系统的环境需求加以明确，便于清晰执行环境 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 初等 | 建议添加
11 | 3.2.4 | 非功能性需求中的鲁棒性概念应当做以简要介绍。如果能举出一个体现鲁棒性的场景就更好 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 初等 | 建议添加
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档.docx |  | 版本号 | 1.6
提交日期 | 2017-04-19 |  | 编制人 | B组
评审日期 | 2017-04-20 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 3.5.4 | 测试网络这一段内容少，没有明确测试的输入和输出内容都是什么 |  | 文档内容存在疑问 | 汪晓燕 | 中 | 建议添加
2 | 3.5.3 | 文字对齐方式有问题 |  | 文档版式错误 | 汪晓燕 | 低 | 建议修改
3 | 目录 | 字体大小和行距不同 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 低 | 建议修改样式
4 | 3.6.1 文件读取数据 | steps5 用户 不是参与者之一，参与者是Torch7用户 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 中 | 建议修改内容
5 | 3.6.5 随机生成数据 | 引用了其他用例，但是Dependency里面并没有提及 |  | 文档内容错误 | 胡明昊 | 低 | 建议修改RUCM
6 | 缺少非功能需求的描述 | 缺少非功能需求的描述 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 高 | 建议增加内容
7 | 1.3 文档概述 | 缩进冒号不规范 |  | 文档版式错误 | 刘晔 | 低 | 建议修改
8 | 2 引用文档 | 文字间格式不对 |  | 文档版式错误 | 刘晔 | 低 | 修改样式
9 | 3.1.1 初学者 | 作为目录，最好指明什么初学者 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 低 | 修改文档内容
10 | 1.3 文档概述 | 文档概述中说以用例图与状态图形式给出分解结构，没看到状态图 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 高 | 添加状态图
11 | 3.6.2 导入工具包 | 后置条件是否应该为工具包导入成功 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 中 | 建议修改RUCM
11 | RUCM | 部分RUCM公共问题，后置条件描述不清晰，对于某一功能，后置条件更应与这一功能结果相关 |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 中 | 建议修改RUCM
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 《基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用》需求文档.docx |  | 版本号 | 2.0
提交日期 | 2017-04-23 |  | 编制人 | B组
评审日期 | 2017-04-25 |  | 评审方式 | 讨论区评价
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 2章引用文档 | 注意缩进，对http链接进行格式刷操作，可防止不当的字间距出现 |  | 文档内容错误 | 刘晔 | 中 | 建议修改
2 | 3.5 需求识别 | RUCM中的主语与参与者不同 如3.6.1中的文件读取数据参与者是“Torch7”用户，但是基本事件流中出现的是“用户” |  | 文档内容错误 | 穆鹏飞 | 中 | 建议保证一致性
3 | RUCM | rucm中的后置条件应该与这一操作相关联而不是，是否可以具体化一些，而不是“平台正常运行” |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 中 | 建议具体化后置条件
4 | 3.4.1，3.4.2 | 可以对用例图中不存在的用例撰写RUCM吗 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 中
5 | 3.2 | 功能性需求分析内容过少，没有讲清楚 |  | 文档内容存在疑问 | 汪晓燕 | 中 | 建议添加
6 | 3.4.1 修改卷积层RUCM | 修改卷积层用例中有验证，但是没有分支流对其进行异常处理 |  | 文档内容错误 | 汪晓燕 | 高 | 建议修改RUCM
7 | 3.5.4 测试网络 | 没有说清楚具体如何测试，测试的输入、输出分别是什么？ |  | 文档内容存在疑问 | 汪晓燕 | 中 | 建议添加
8 | 2 | 引用文档使用了大章节，但是里面只有一句话很尴尬 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 中 | 补充内容
9 | RUCM | 业务场景里面区分了初学者、科研人员等，但是RUCM里面的actor却是高级用户？前后一点不一致。而且，高级用户的用例，普通用户不能执行吗？如果可以执行，为什么要区分呢？ |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 高 | 考虑RUCM内容
项目名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用
文档名称 | 基于Torch平台的神经网络压缩研究与应用测试需求说明书 |  | 版本号 | 1.1
提交日期 | 2017-05-23 |  | 编制人 | B组
评审日期 | 2017-05-24 |  | 评审方式 | 课下评审
序号 | 问题位置 | 问题描述 |  | 问题类别 | 报告人 | 严重性 | 处理意见
1 | 表3-1 | 安装git、安装Torch没有说明版本号 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 中 | 补充内容
2 | 功能测试 | 大部分测试用例没有预期结果，也没有约束输入 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 高 | 补充内容
3 | 测试方案 | 目标是单元测试而不仅仅是功能测试，因此每个步骤（每个方法）应用多组测试用例 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 中 | 补充内容
4 | 可修改性 | 可修改性指的是修改的难易程度，而不是能不能修改，因此对可修改性测试的用例好像存在一点问题 |  | 文档内容存在疑问 | 胡明昊 | 高 | 修改内容
5 | 全文 | 所有测试用例在表格前是否可以用文字先简单介绍下该用例，然后测试步骤是否可以再详细点 |  | 文档内容存在疑问 | 汪晓燕 | 中 | 建议添加
6 | 全文 | 没有测试结果 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 中 | 建议添加
7 | 全文 | 测试用例中只有步骤没有数据 |  | 文档内容存在疑问 | 穆鹏飞 | 高 | 建议添加
8 | 6.4 鲁棒性 | 测试用例介绍太泛,如“大规模”“其他程序”应该适当细化 |  | 文档内容存在疑问 | 刘晔 | 中 | 建议细化