## 5月2日小组会议
会议时间 | 2017-05-05 21:00
会议地点 | 新主楼G座
人员 | 签到 | 分配任务
穆鹏飞 | 到 | 需求设计文档改进
胡明昊 | 到 | 代码具体实现
汪晓燕 | 到 | 需求设计文档改进
刘晔 | 到 | 测试需求与测试用例设计
会议 内容 总结 | 分配了接下的任务,根据评审意见更正文档部分,另外,进行软件设计测试部分的工作